## Room Booking Gantt
WBS | Task | Owner | Start Date | End Date | Duration | % Complete | time axis 2026-08-01 to 2026-10-15
1 | Requirement & Analysis | SA Team | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 13 | 100%
1.1 | สัมภาษณ์ Stakeholders | SA | 2026-08-01 | 2026-08-04 | 4 | 100%
1.2 | สรุป Requirement | SA | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 4 | 100%
1.3 | ออกแบบ Context Diagram และ DFD | SA | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 5 | 100%
2 | System & Database Design | Design Team | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 10 | 100%
2.1 | ออกแบบ ER Diagram และ Schema ฐานข้อมูล | Data Architect | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 5 | 100%
2.2 | ออกแบบ UI/UX หน้าจอผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ | UI/UX Design | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 7 | 100%
2.3 | ออกแบบ API Integration กับระบบ Auth ของมหาวิทยาลัย | System Architect | 2026-08-19 | 2026-08-23 | 5 | 100%
3 | Development | DevTeam | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 32 | 60%
3.1 | พัฒนาระบบค้นหาและเช็คสถานะอุปกรณ์ Real-time | Backend Dev | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 7 | 100%
3.2 | พัฒนาโมดูลส่งคำขอยืมและตรวจสอบกฎ | Backend Dev | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7 | 100%
3.3 | พัฒนาระบบอนุมัติคำขอ | Fullstack Dev | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6 | 0%
3.4 | พัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ์และประวัติการยืม | Fullstack Dev | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 6 | 0%
3.5 | พัฒนาระบบรับคืนอุปกรณ์และบันทึกสภาพ | Fullstack Dev | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 6 | 0%
4 | Testing | QA Team | 2026-09-25 | 2026-10-06 | 12 | 0%
4.1 | Unit Testing & Integration Testing | QA / Tester | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 4 | 0%
4.2 | Non-Functional Testing | QA / Tester | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 0%
4.3 | User Acceptance Testing | QA / SA | 2026-10-03 | 2026-10-06 | 4 | 0%
5 | Deployment | DevOps Team | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 6 | 0%
5.1 | Deployment บน Production Server | DevOps | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | 0%
5.2 | จัดทำคู่มือและอบรมเจ้าหน้าที่ | SA / Admin | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | 0%